## 會議排程
專案會議籌備排程
專案開始日期： | 2021-04-13
專案完成日期： | 2021-07-18
任務名稱 | 開始日期 | 工期 | 結束日期 | 代碼 | 負責人 | 樂觀 的工期 | 最可能 的工期 | 悲觀 的工期 | PERT 三點估算
會議計劃 | 2021-04-13 | 3 | 2021-04-15 | 1 |  | 2 | 2 | 6
彙整提問資料 | 2021-04-16 | 3 | 2021-04-20 | 3 |  | 3 | 2 | 7
列印並傳遞提問資料 | 2021-04-21 | 10 | 2021-05-04 | 5 |  | 12 | 8 | 18
接受回覆資料 | 2021-05-05 | 3 | 2021-05-09 | 7 |  | 3 | 2 | 6
資料登打 | 2021-05-10 | 13 | 2021-05-26 | 2 |  | 15 | 9 | 24
資料分析 | 2021-05-27 | 2 | 2021-05-30 | 3 |  | 3 | 1 | 5
撰寫報告 | 2021-05-31 | 4 | 2021-06-03 | 5 |  | 5 | 3 | 7
討論報告初稿 | 2021-06-04 | 9 | 2021-06-16 | 6 |  | 12 | 5 | 19
徵求意見 | 2021-06-17 | 9 | 2021-06-29 | 1 |  | 10 | 6 | 22
報告定案完稿 | 2021-06-30 | 5 | 2021-07-06 | 8 |  | 7 | 3 | 12
發佈訊息公佈報告 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-11 | 4 |  | 4 | 2 | 6
委員會議 | 2021-07-12 | 5 | 2021-07-18 | 10 |  | 6 | 3 | 10
Formulas:
開始日期 = [結束日期, row above]+1
結束日期 = WORKDAY([開始日期],[工期],假日清單)-1
結束日期 = WORKDAY([開始日期],[工期])-1

## 資源
資源代碼 | 群組 | 資源名稱 | 類型 | 最大可用量 | 標準工資 | 加班工資 | 成本/使用 | 成本累算方式
1 | 經理 | 邱美美 | 工時 | 100% | 8000 | 14400 | 0 | 依比例
2 | 經理 | 林挺生 | 工時 | 100% | 6000 | 10800 | 0 | 依比例
3 | 秘書 | 趙玉華 | 工時 | 100% | 5000 | 9000 | 0 | 依比例
4 | 副理 | 羅淑琳 | 工時 | 100% | 3000 | 5400 | 0 | 依比例
5 | 副理 | 黃志浩 | 工時 | 50% | 5000 | 9000 | 0 | 依比例
6 | 課長 | 沈珊妮 | 工時 | 100% | 600 | 1080 | 0 | 依比例
7 | 課長 | 錢玉鳳 | 工時 | 100% | 800 | 1440 | 0 | 依比例
8 | 專員 | 孫家理 | 工時 | 100% | 500 | 900 | 0 | 依比例
9 | 專員 | 陳正從 | 工時 | 100% | 300 | 540 | 0 | 依比例
10 | 專員 | 林峰生 | 工時 | 100% | 200 | 360 | 0 | 依比例
11 | 耗材 | 底片 | 工時 | 100% | 80 |  | 0 | 依比例
12 | 儲存體 | 記憶卡256G | 工時 | 100% | 300 |  | 0 | 依比例
13 | 儲存體 | 2TB隨身碟 | 工時 | 100% | 8950 |  | 0 | 依比例

## 假日表
2021~2022年國定假日表
日期 | 星期 | 國定假日事由
2021-01-01 | 星期五 | 元旦
2021-01-01 | 星期五 | 中華民國開國紀念日
2021-02-10 | 星期三 | 春節
2021-02-11 | 星期四 | 春節
2021-02-12 | 星期五 | 春節
2021-02-13 | 星期六 | 春節
2021-02-14 | 星期日 | 春節
2021-02-15 | 星期一 | 春節
2021-02-16 | 星期二 | 春節
2021-02-28 | 星期日 | 228 紀念日
2021-03-01 | 星期一 | 228 紀念日 (放假日)
2021-04-02 | 星期五 | 兒童節 (放假日)
2021-04-04 | 星期日 | 兒童節
2021-04-04 | 星期日 | 清明節
2021-04-05 | 星期一 | 清明節 (放假日)
2021-05-01 | 星期六 | 勞動節 *
2021-06-14 | 星期一 | 端午節
2021-09-20 | 星期一 | 中秋節 (放假日)
2021-09-21 | 星期二 | 中秋節
2021-10-10 | 星期日 | 中華民國國慶日
2021-10-11 | 星期一 | 中華民國國慶日 (放假日)
2021-12-31 | 星期五 | 中華民國開國紀念日 (放假日)
2022-01-01 | 星期六 | 元旦
2022-01-01 | 星期六 | 中華民國開國紀念日
2022-01-31 | 星期一 | 春節
2022-02-01 | 星期二 | 春節
2022-02-02 | 星期三 | 春節
2022-02-03 | 星期四 | 春節
2022-02-04 | 星期五 | 春節
2022-02-28 | 星期一 | 228 紀念日
2022-04-05 | 星期二 | 兒童節
2022-04-05 | 星期二 | 清明節
2022-05-01 | 星期日 | 勞動節 *
2022-06-03 | 星期五 | 端午節
2022-09-10 | 星期六 | 中秋節
2022-10-10 | 星期一 | 中華民國國慶日